## Sheet1
단계 | 상세내용 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
|  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
프로젝트 계획 | 주제선정 | bar: 1주차 30 to 1주차 2
요구사항 도출 | bar: 1주차 3 to 1주차 4
기안서 제출 | bar: 2주차 7
수집 | 빅데이터 파일럿 서버구성 | bar: 2주차 7
빅데이터 클러스터 구성 | bar: 2주차 7
로그 시뮬레이터 구현 | bar: 2주차 8
적재 | 수집 파일럿 환경 구성1 | bar: 2주차 9
수집 파일럿 환경 구성2 | bar: 2주차 9 to 2주차 10
수집 파일럿 기능 테스트 | bar: 2주차 10 to 2주차 11
처리/탐색 | 적재 파일럿 환경 구성 | bar: 3주차 14
적재 파일럿 기능 구현 | bar: 3주차 14 to 3주차 15
적재 파일럿 기능 테스트 | bar: 3주차 14 to 3주차 16
탐색 파일럿 환경 구성 | bar: 3주차 16
탐색 기능 구현 및 테스트 | bar: 3주차 16 to 3주차 17
데이터 탐색 및 추출 | bar: 3주차 18
분석 | 분석 파일럿 환경 구성 | bar: 4주차 21 to 4주차 22
분석 파일럿 실행 | bar: 4주차 22 to 4주차 23
데이터 분석 및 결과 도출 | bar: 4주차 23 to 5주차 1
프로젝트 종료 | 프로젝트 보고서 작성 | bar: 2주차 7 to 5주차 1
프로젝트 보고서 제출 | bar: 6주차 4
프로젝트 최종 발표 | bar: 6주차 8

## Sheet2
단계 | 상세내용 | 1주차 |  |  |  |  | 2주차 |  |  |  |  | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 |  |  |  |  | 5주차 |  |  |  |  | 6주차
|  | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
프로젝트 계획 | 주제선정
요구사항 도출
기안서 제출
수집 | 빅데이터 서버/ 클러스터 구성
로그 시뮬레이터 구현
적재 | 수집 파일럿 환경 구성1
수집 파일럿 기능 테스트
처리/탐색 | 적재/탐색 파일럿 환경 구성
적재/탐색 구현 및 테스트
데이터 탐색 및 추출
분석 | 분석 파일럿 환경 구성
분석 파일럿 기능 테스트
데이터 분석 및 결과 도출
프로젝트 종료 | 프로젝트 보고서 작성
프로젝트 보고서 제출
프로젝트 최종 발표